区民政局城市最低生活保障金项目

2020年度绩效自评报告

一、基本情况

# （一）项目概况

# 为妥善解决我区困难群众基本生活，对我区符合城市低保条件的困难群众进行认定并发放最低生活保障金。

# （二）项目资金到位及执行情况

# 本项目年度预算为5,701.04万元，其中：财政拨款5,701.04万元，其他资金0万元。截止到2020年12月底，本项目共支出5,480.20万元，其中：财政拨款5,480.20万元，其他资金0万元。

# （三）项目绩效目标、绩效指标设定情况

认真贯彻落实城乡低保政策。保障困难人员基本生活需求，加强监督管理，落实政府责任、体现社会关怀。

- 1.产出指标。

- （1）产出数量指标：保障户数2558户

- 保障人数4741人

# （2）产出质量指标：城镇地区贫困保障100%

# （3）产出进度指标：按月拨付，每月10日前

# （4）产出成本指标：项目预算控制数，5,701.04万元

# 2.效益指标：保障困难群基本生活	，得到提升。

- 3.服务对象满意度指标：保障对象满意度≥95%

# （四）项目资金管理情况分析

2020年，我区按照社会救助保障人数和补助标准足额编制社会救助资金预算，社会救助资金管理规范，专账核算，专款专用，无挤占、挪用、虚报冒领等情况。确保了政策落实、日常管理、救助服务等各项社会救助工作的正常开展。

二、绩效自评结论

绩效自评总分：100分

绩效自评等级：优秀

四类评价等级：优秀（90（含）-100分）、良好80（含）-90分、一般60（含）-80分、较差60分以下

经自评结论为优秀（99.23分）

三、绩效目标完成情况分析

# （一）总体绩效目标完成情况分析

# 2020年，我区根据全市城乡低保政策，出台和完善了《关于进一步规范城乡低保、低收入、特困申请审批流程及过程材料的通知》、《门头沟区关于深入开展社会救助政策进街道（乡镇）、社区（村）、进家庭（市民）宣传工作的实施方案》等一系列本区落实文件，严格执行申请受理、家庭经济状况调查、民主评议、审核审批、资金发放、动态管理和监督管理等程序，明确了本区相关认定条件和标准，制定了保障措施，确保了各项救助政策落实到位，发挥实效。

# （二）项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

截止到2020年12月底，我区共保障城市低保2558户,4741人。

- （2）质量指标。

- 按照“应保尽保”“应救尽救”“应退尽退”原则，城镇地区贫困保障100%。

- （3）进度指标。

- 每月10日前按月及时拨付。

- （4）成本指标。

- 截止到2020年12月底，累计支出城市低保金5,480.20 万元。不超过项目预算控制数5,701.04万元。

- 2.效益指标完成情况分析。

- 通过城市最低生活保障金项目的实施，有效提升了城镇地区贫困保障水平，切实兜牢民政保障底线。

- 3.满意度指标完成情况分析。

- 通过对我区城市低保服务对象满意度的调查，保障对象满意度为100%。

四、发现的主要问题和改进措施

- 城市最低生活保障金项目保障户数2558户，保障人数4741人。截止到2020年12月底，我区共保障城市低保2464户，4679人。未按绩效目标完成。分析原因：根据全市城乡低保政策，按照“应保尽保”“应救尽救”“应退尽退”原则，城市低保每月按实际发生新增、变更或撤销等情况实行动态管理。下一步，将紧紧围绕“兜底线，织密网，补短板”的工作思路，以精准救助为目标，不断强化措施，突出实效，加大监管，持续完善社会救助工作体系，充分发挥民政工作托底保障作用。

五、其他需要说明的问题

无

附：项目支出绩效自评表

单位公章

年  月   日