附件4：

2023年中关村科技园区门头沟园管理委员会

绩效自评工作开展情况说明

一、基本情况（部门决算公开内容）

中关村科技园区门头沟园管理委员会对2023年度本部门及所属单位项目支出实施了绩效自评，评价项目21个，涉及金额6881.82万元。具体项目自评情况详见《2023年度部门预算项目绩效自评结果汇总表》及各项目的《项目支出绩效自评表》。

评价得分在90分（含90分）以上的21个，评价得分在80-90分（含80分）的0个，评价得分在60-80分（含60分）的0个，评价得分在60分以下的0个。

二、未纳入年度绩效自评的项目情况说明

本部门全部项目均纳入年度绩效自评范围。

三、项目主要存在问题及改进措施

经评价，部分项目存在以下问题：

1.预算编制问题及改进措施

原因分析及整改落实情况：预算编制缺少经验，与实际目标有差距。现已调整目标结合实情加强项目前期需求分析和可行性研究的论证，加强预算编制的精细程度，确保预算资金的科学性、细致性、准确性。

2.预算执行问题及改进措施

原因分析及整改落实情况：预算执行中未统筹好全年计划，导致预算支出缓慢及预算调整数较大。现已及时调整计划，提高认识，加快项目支出进度，并每月及时梳理项目资金支出情况，通报项目资金的使用进度及资金余额。

四、本部门绩效自评结果应用措施

（一）针对预算编制问题加强管理和指导

在预算编制过程中，总结积累经验，着重项目前期需求分析和可行性研究的论证工作，加强预算编制的精细程度，确保预算资金的科学性、细致性、准确性。

- （二）针对预算执行问题进行监督和协调

- 为加快项目资金支出进度，每月及时梳理项目资金支出情况，通报项目资金的使用进度及资金余额，并按照财政要求征求科室意见及时上缴净结余。

- （三）针对预算控制问题进行监控和调整

- 为确保预算计划和实际情况之间的一致性以及预算的有效性和实效性，我部门对预算进行全程监控，涉及对预算绩效进行评估、预算偏差的分析和原因以及采取相应的纠正措施，确保组织财务目标的实现。

中关村科技园区

门头沟园管理委员会

2024年04月26日